历史文化学院2015级毕业生毕业论文工作计划

为贯彻落实《信阳师范学院关于进一步加强实践育人工作的实施方案》（信院字〔2013〕29号）精神，根据《信阳师范学院本科毕业论文（设计）工作实施细则》、《关于开展2019届本科毕业论文（设计）工作的通知》（信院教发〔2018〕29号）及我院实际情况，特制定历史文化学院2015级毕业生毕业论文工作计划。计划如下表：

| 阶段 | 工作环节 | 工 作 内 容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（前期工作） | 组织准备 | ①学院成立毕业论文（设计）工作领导小组及其它相关组织，制定工作计划和安排；②对指导教师、学生进行动员，明确相关管理规章制度；③检查落实实验条件、场所，以满足毕业论文（设计）工作需要。 | 第七学期 第14周 至 第八学期 第2周 |
|  | 征 题 | 各学院结合教师的科研项目或教学实践征集毕业论文（设计）题目。 |  |
|  | 编 制 选题指南 | 由教研室组织有关人员论证征集到的毕业论文（设计）题目并编制选题指南。 |  |
|  | 公 布 选题指南 | 各学院向学生公布选题指南。 |  |
|  | 调 研 | 学生根据选题指南的要求，通过调研和查找文献，评估自己的能力，进行题目初选。 |  |
|  | 初审选题 | 指导教师与学生讨论，确认学生能否完成所选题目。 |  |
|  | 再审选题 | 指导教师再次审题并指导学生制定具体的工作计划和方案。 |  |
|  | 开题报告 | ①指导教师指导学生广泛查阅文献资料；②组织学生开题，填写开题报告；③学院组织检查学生开题工作完成情况及完成质量。 |  |
| 第二阶段（中期工作） | 开展研究 | 学生在教师指导下，按照工作计划开展研究。 | 第八学期 第3-10周 |
|  | 撰写论文 | ①指导教师结合专业特点指导学生规范撰写论文；②学生按相关规范撰写毕业论文（设计），提交指导教师审阅修改，并填写指导日志。 |  |
|  | 中期检查 | 教研室检查工作进度，发现由于各种原因无法完成论文（或设计）的情况，应及时与指导教师讨论，修改技术方案，必要时更换题目。 |  |
|  | 完成研究 | 指导教师对照工作计划和方案，对项目进行验收；学生根据论文规范写作，指导教师修改，最后定稿，并给出评语及成绩。评阅教师评定论文（设计）成绩。 |  |
|  | 结题答辩 资格审查 | ①指导教师对申请结题答辩学生进行资格审查，审查通过者方可参加结题答辩；②学院毕业论文（设计）领导小组审查指导教师与评阅教师评定的成绩、论文相似度检测报告，成绩及检测均合格者才能参加答辩。 |  |
| 第三阶段（后期工作） | 答 辩 | ①学生将毕业论文（设计）提交所在答辩小组教师；②答辩小组复查学生答辩资格，教师提前审阅答辩学生论文，拟定答辩提纲，作好答辩准备；③答辩小组根据答辩情况给出答辩意见和成绩。 | 第八学期 第11-12周 |
|  | 成绩评定 | ①指导教师评分→同行专家评分→答辩小组评分→答辩委员会认定。②学院答辩委员会复议评阅答辩过程中有争议的问题，综合指导教师、同行专家及答辩小组三个成绩，最终评定成绩等级，其中优秀等级比例不超过10%；③毕业论文（设计）成绩经学院答辩委员会主任审核签字。 |  |
|  | 总 结 和 归 档 | ①按论文（设计）封面、目录、正文、附录、开题报告、指导教师评语表、评阅人评议表、答辩记录表、成绩评审表的顺序装订成册，一式二份。一份装入学生个人档案，另一份连同中期检查表、指导日志、检测报告等过程性材料，每生一袋，由学院留存备查。②将《本科毕业论文（设计）指导教师一览表》、《本科毕业论文（设计）选题一览表》、《本科毕业论文（设计）选题分析表》、《本科毕业论文（设计）质量分析报告》和《信阳师范学院本科毕业论文（设计）成绩汇总表》等材料装订成册，由学院留存备查。 |  |

历史文化学院毕业论文领导小组

2018年12月1日